## Product backlog
| SNCF SENSE |  | BACKLOG PRODUIT
dernière mise à jour :
| Prochain num | 36
num. | Itération | Priorité MOA | Je veux… | afin que/de… | Profil | Charge | Notes (Permettant d'estimer la complexité) | Critères d'acceptation | Questions ouvertes (Manque de maturité du story : clarifier / découper) | RAF | Valeur métier | valeur ajoutée
|  |  | PHASE DE CADRAGE : du 02/04 au 12/04 (2 semaines, 40jh) |  |  | 40
1 | Cadrage |  | Cadrage - Product Backlog complété et validé |  | CP
2 | Cadrage |  | Cadrage - Rédaction specs 1 |  | CP
3 | Cadrage |  | Cadrage - Rédaction specs 2 |  | CP
4 | Cadrage |  | Prise en charge de l'environnement technique |  | DEV
|  |  | ITERATION 1 : du 15/04 au 03/05 (3 semaines, 50jh) |  |  | 50
5 | 1 | 1 | Ajout / Suppression / Modification d'un utilisateur | L'administrateur puisse gérer les utilisateurs de l'appli et leurs rôles | DEV2 | 2
6 | 1 | 1 | Contrôler l'accès aux pages en fonction des rôles | Eviter que quelqu'un fasse une action non autorisée | DEV5 | 2
7 | 1 | 1 | Création d'un compte, connexion, déconnexion | Accéder à l'application | DEV5 | 2
8 | 1 | 1 | Demande de droits d'accès supplémentaires (nouveau rôle) | Un utilisateur obtienne plus de droit | DEV2 | 2
9 | 1 | 1 | Initialisation de la structure de la collection | Avoir une base de types d'artefacts/médias + attributs | DEV | 5
10 | 1 | 1 | Consultation/Recherche des éléments de la collection numérique | Alimenter la collection numérique | DEV2 | 8
11 | 1 | 1 | Ajout / Suppression / Modification d'un artefact à la collection | Alimenter la collection numérique | DEV2 | 5
12 | 1 | 1 | Ajout / Suppression / Modification d'un média à la collection | Alimenter la collection numérique | DEV2 | 5
13 | 1 | 2 | Ajout / Suppression / Modification d'un champ à un type d'artefact ou de média | Adapter le modèle de la collection numérique (admin) | DEV5 | 13
14 | 1 |  | Rédaction specs 3 |  | CP | 3
15 | 1 |  | Gestion de projet itération 1 |  | CP | 3
|  |  | ITERATION 2 : du 06/05 au 24/05 (3 semaines, 60jh) |  |  | 58
16 | 2 |  | Prise en compte retour itération 1 |  | DEV | 20
17 | 1 | 1 | Ajout / Suppression / Modification d'une relation entre deux artefacts | Alimenter la collection numérique | DEV5 | 5
18 | 1 | 2 | Ajout / Suppression d'une relation entre un média et un artefact | Alimenter la collection numérique | DEV5 | 3
19 | 2 | 1 | Consultation des parcours / sous-parcours existants | Voir les parcours existants | DEV2 | 6
|  |  | Editeur de parcours V1 : | Editer un parcours très simple sans revenir sur la structure (un seul sous-parours, juste le chemin recommandé)
20 | 2 | 1 | - Création d'un parcours (initialisation : un seul sous-parcours, une seule scène recommandée) |  | DEV2 | 6
21 | 2 | 1 | - Ajout scène/trantision recommandée |  | DEV2 | 6
22 | 2 | 1 | - Modif scène/transition recommandée |  | DEV2 | 6
24 | 2 |  | Rédaction specs 4 |  | CP | 3
25 | 2 |  | Gestion de projet itération 2 |  | CP | 3
|  |  | ITERATION 3 : du 27/05 au 14/06 (3 semaines, 55jh) |  |  | 55
26 | 3 |  | Prise en compte retour itération 2 |  | DEV | 10
|  |  | Editeur de parcours V2 : | Supporter les accès concurents (toujours uniquement chemin recommandé)
23 | 2 | 1 | - Gestion de plusieurs sous-parcours |  | DEV5 | 12
|  |  | Editeur de parcours V3 : | Ajouter des chemins secondaires, on ne peut pas encore revenir sur la structure existante
27 | 3 | 1 | - CRUD scène/transition secondaire |  | DEV | 20
30 | 3 | 1 | Divers |  | DEV | 10
32 | 3 |  | Gestion de projet itération 3 |  | CP | 3
|  |  | ITERATION 4 : du 17/06 au 05/07 (3 semaines, 45jh) |  |  | 45
33 | 4 |  | Enregistrement contributeur | Connaître les contributeurs | DEV | 2
34 | 3 |  | Rôle 'Modeleur' | Certaines personnes peuvent 'modeler' la collection sans être admin pour autant | DEV | 2
35 | 4 |  | Etat brouillon/publié sur les éléments de la collection et les parcours | Les visiteurs non enregistrés ne voient que les éléments et parcours publiés | DEV | 2
36 | 4 |  | Gestion des accès concurrents : système de 'chantier' | Gérer les accès concurrents | DEV | 10
37 |  |  | Champ select |  | DEV | 8
38 | 4 |  | Champ coordonnées géographiques |  | DEV | 8
39 |  |  | Dates partielles | Pouvoir renseigner juste une année ou un mois | DEV | 5
40 |  |  | Manuel utilisateur : Wiki Tuleap | Fournir une aide pour utiliser l'application | DEV | 5
41 | 4 |  | Gestion de projet itération 4 |  | CP | 3
|  |  | CLOTURE : du 08/07 au 09/08 (4 semaines, 50jh) |  |  | 50
39 | Cloture |  | Cloture - Gestion de projet |  | CP
40 | Cloture |  | Cloture - Developpement |  | DEV
Validé d'un storie pour une itération - NE PAS EFFACER
O
N
A

## Iteration 1
IT1
Titre | ID | 2013-04-15 | 2013-04-16 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 2013-04-26 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 2013-05-01 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-06
Ajout / Suppression / Modification d'un utilisateur | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contrôler l'accès aux pages en fonction des rôles | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Création d'un compte, connexion, déconnexion | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demande de droits d'accès supplémentaires (nouveau rôle) | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Initialisation de la structure de la collection | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultation/Recherche des éléments de la collection numérique | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Ajout / Suppression / Modification d'un artefact à la collection | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Ajout / Suppression / Modification d'un média à la collection | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Ajout / Suppression / Modification d'un champ à un type d'artefact ou de média | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charge restante au matin | Iteration | 44 | 39 | 36 | 33 | 30 | 22 | 18 | 13 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0
| avancement par jour en j.h |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | -2 | 1 | 2
| REF | 44 | 41.0667 | 38.1333 | 35.2 | 32.2667 | 29.3333 | 26.4 | 23.4667 | 20.5333 | 17.6 | 14.6667 | 11.7333 | 8.8 | 5.8667 | 2.9333 | 1.1546e-14
| % avancement | 0% | 11.36% | 18.18% | 25% | 31.82% | 50% | 59.09% | 70.45% | 79.55% | 84.09% | 90.91% | 97.73% | 97.73% | 93.18% | 95.45% | 100%

## Iteration 2
IT2
Titre | ID | 2013-05-13 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | 2013-05-30 | 2013-05-31 | 2013-06-03
Prise en compte retour itération 1 | 16
Modification du modèle de données (Data) |  | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Préfixe Tables bdd |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modification d'un fichier uploadé |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suppression du fichier à la suppression du champ de type fichier ou d'un type d'élément |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revoir demande de droits |  | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ajout / Suppression / Modification d'une relation entre deux artefacts (+ page sémantiques) | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ajout / Suppression d'une relation entre un média et un artefact | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultation des parcours / sous-parcours existants | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Editeur de parcours V1 :
- Création d'un parcours (initialisation : un seul sous-parcours, une seule scène recommandée) | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Ajout scène/trantision recommandée | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Modif scène/transition recommandée | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charge restante au matin | Iteration | 49 | 49 | 42 | 40 | 33 | 33 | 29 | 24 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| avancement par jour en j.h |  | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| REF | 49 | 45.7333 | 42.4667 | 39.2 | 35.9333 | 32.6667 | 29.4 | 26.1333 | 22.8667 | 19.6 | 16.3333 | 13.0667 | 9.8 | 6.5333 | 3.2667 | 1.1546e-14
| % avancement | 0% | 0% | 14.29% | 18.37% | 32.65% | 32.65% | 40.82% | 51.02% | 63.27% | 81.63% | 95.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Iteration 3
IT3
Titre | ID | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-24
Prise en compte retour itération 2 | 26
Réinitialiser le mot de passe d'un user |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ajouter une description sur les sémantiques |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Système de log pour tracer toutes les actions |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Editeur de parcours V2 :
- Gestion de plusieurs sous-parcours | 23 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Editeur de parcours V3 :
Visualisation graphique |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Edition parcours avec transitions secondaires | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Divers | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0
| Iteration | 47 | 42 | 40 | 40 | 37 | 33 | 28 | 24 | 22 | 17 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0
| avancement par jour en j.h |  | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
| REF | 47 | 43.8667 | 40.7333 | 37.6 | 34.4667 | 31.3333 | 28.2 | 25.0667 | 21.9333 | 18.8 | 15.6667 | 12.5333 | 9.4 | 6.2667 | 3.1333 | 6.2172e-15
| % avancement | 0% | 10.64% | 14.89% | 14.89% | 21.28% | 29.79% | 40.43% | 48.94% | 53.19% | 63.83% | 70.21% | 74.47% | 82.98% | 91.49% | 95.74% | 100%

## Iteration 4
IT4
Titre | ID | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | 2013-07-15
Enregistrement contributeur | 33 | 4 | 3 | 2 | 1
Rôle 'Modeleur' | 34 | 2 | 0 | 0 | 0
Etat brouillon/publié sur les éléments de la collection et les parcours | 35 | 2 | 2 | 2 | 1
Gestion des accès concurrents : système de 'chantier' | 36 | 6 | 4 | 0 | 0
Champ select | 37 | 8 | 7 | 6 | 5
Champ coordonnées géographiques | 38 | 8 | 8 | 8 | 8
Dates partielles | 39 | 5 | 5 | 5 | 5
Manuel utilisateur : Wiki Tuleap | 40 | 5 | 5 | 5 | 5
Charge restante au matin | Iteration | 35 | 29 | 23 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| avancement par jour en j.h |  | 6 | 6 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| REF | 35 | 32.6667 | 30.3333 | 28 | 25.6667 | 23.3333 | 21 | 18.6667 | 16.3333 | 14 | 11.6667 | 9.3333 | 7 | 4.6667 | 2.3333 | 0
| % avancement | 0% | 17.14% | 34.29% | 42.86% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A